## DT
Anexo 7. "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"
Avance del documento de trabajo
Nombre del Programa: |  | U-009 - Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios
Modalidad: |  | U-Otros Subsidios
Dependencia/Entidad: |  | 8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable: |  | 116 - Coordinación General de Ganadería
Tipo de Evaluación: |  | Evaluación de Consistencia y Resultados 2017 CONEVAL
Año de la Evaluación: |  | 2017
No. | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha compromiso del ASM |  | Resultados Esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | [6 empty] | Identificación del documento probatorio | Observaciones
|  |  |  | Ciclo de inicio | Fecha de término |  |  | 2015-03-01 | 2015-09-01 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 2018-03-01
1 | Elaboración y aplicación de una encuesta que capte la satisfacción de los beneficiarios | Aplicar una encuesta representativa de los beneficiarios al final del ejercicio fiscal | Coodinación General de Ganadería (CGG) | 2012 | 2013-01-18 | Evaluar la satisfacción de los beneficiarios | Informe de resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los beneficarios del Programa U009. |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Informe de resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los beneficarios del Programa U009. | Para el ejercicio 2017, se cuenta con un informe preliminar y se continua con el proceso de sistematización de las encuestas. Cuando se concluya con ello, se procederá al análisis de toda la información para la generación del informe final.
2 | Aplicación de una encuesta que capte la satisfacción de los beneficiarios | Aplicación de la encuesta a los beneficiarios del programa U009 | Coodinación General de Ganadería (CGG) | 2016 | 2016-12-30 | Encuestas contestadas de los beneficiarios del programa U009 | Encuestas contestadas de los beneficiarios del programa U009 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Encuestas contestadas de los beneficiarios del Programa U009 | Se aplicaron y escanearon el total de encuestas aplicadas en 14 eventos para el ejercicio 2016 y en 23 eventos para el ejercicio 2017.
3 | Elaborar documento actualizado del estudio diagnóstico del Programa | Actualizar el documento diagnóstico en base a las observaciones realizadas por CONEVAL | Dirección General Adjunta de Proyectos Especiales | 2017 | 2018-02-01 | Estudio diagnóstico del programa Fomento de la Ganadería y normalización de la calidad de los productos pecuarios | Diagnóstico del Programa U009 | [6 empty] | 100 | Diagnóstico del Programa U009 | Se ha realizado el análisis de información para su integración en el documento diagnóstico.

## DI
Anexo 7. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
Avance del documento institucional
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
No. | Aspectos susceptibles de mejora | Área coordinadora | Acciones a emprender | Área responsable | Fecha compromiso del ASM |  | Resultados Esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | [6 empty] | Identificación del documento probatorio | Observaciones
[5 empty] | Ciclo de inicio | Fecha de término |  |  | 2014-09-01 | 2015-03-01 | 2015-09-01 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 2017-03-01 | 2017-09-01