## Hoja1
Anexo 7. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
Avance del documento de trabajo
Nombre del programa: S217 Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Modalidad: S
Dependencia: Comisión Nacional del Agua
Unidad Responsable: Subdirección General de Infraestructura hidroagrícola
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2017
Núm. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área responsable | Fecha compromiso del Aspecto Susceptible de Mejora |  | Resultados Esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los 3 últimos años |  |  |  |  | Identificación del documento probatorio | Observaciones
|  |  |  | Ciclo de Inicio | Fecha de término |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Mzo’17 | Sep’17
1 | Actualizar el Diagnóstico del Programa S217 | 1. Reuniones periódicas para la revisión y actualización del diagnóstico del programa presupuestario S217 | Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola | 2017 | 2018-12-31 | La actualización del diagnóstico para el programa presupuestario S217 | EL documento será público y estará disponible en la página de la Comisión Nacional del Agua | N/A | N/A | N/A | 10% | 20%
2. Incorporación de las mejoras realizadas al árbol de problemas y objetivos, así como de la Matriz de Indicadores para Resultados