## Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

| Nombre del Programa: | Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo |
| --- | --- |
| Modalidad: | U025 |
| Dependencia/Entidad: | 16 – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Unidad Responsable: | F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2017 |

| No. | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha compromiso del ASM |  | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ciclo de Inicio | Fecha de Término |  |  |  |  |  |
| 1 | Evaluación del PROCER y PACE que permita, en su caso, realizar el manejo adaptativo del programa | Llevar a cabo el documento de evaluación | Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación | 2015 | Mar 2018 | Documento De la Evaluación | Documento De la Evaluación | 100% | Documento interno de la Evaluación del PROCER y los PACE como evidencia | Para el periodo 2015-2016 “No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir aspectos cuyo avance es menor al 100%”, lo cual indica que la totalidad de los Aspectos se han solventado. Esta será la primera evaluación para el Programa, a partir de la fusión de Programas. |
| 2 | Revisión de indicadores y metas de la MIR 2018 | Revisar los indicadores y las metas de la MIR 2018 | Dirección General de Operación Regional | Abr 2017 | Dic 2018 | MIR modificada | MIR modificada | 95% | MIR actualizada |  |
| 3 | Definición y cuantificación de la población potencial y objetivo de los tres componentes del programa | Realizar un diagnóstico del programa, el cual incluya la definición y cuantificación de las poblaciones. | Dirección General de Operación Regional Dirección de Evaluación y Seguimiento | Abr 2018 | Dic 2018 | Diagnóstico del Programa | Diagnóstico del Programa | 0% | Diagnóstico con definición y cuantificación de las poblaciones de los tres componentes |  |