## ANEXO 5. FORMATO DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN (FARE)

| Nombre de la evaluación: |  | Evaluación de procesos del programa Sembrando Vida |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de la evaluación: |  | Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa Sembrando Vida, que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos del mismo. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras. |  |  |  |  |
| Tipo de evaluación: |  | Evaluación de Procesos |  | PAE: |  | 2022 |
| Ramo: | 20 Bienestar |  |  |  |  |  |
| Modalidad y Clave Pp: | S287 | Denominación Pp: | Sembrando Vida |  |  |  |
| Unidad Responsable (UR): |  | Director General de Vinculación y Estrategias de Programas de Desarrollo Rural |  |  |  |  |
| Área de Evaluación de la dependencia (AE): |  | Director General de Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo |  |  |  |  |
| Instancia Evaluadora (IE): |  | Denominación: | Universidad Autónoma Chapingo |  |  |  |
|  |  | Coordinador(a): | Norman Aguilar Gallegos |  |  |  |
|  |  | Colaboradores(as): | Enrique Genaro Martínez González Zadya Franscellia de San José Vargas Espíndola María Guadalupe González Ramírez Adriana Yaomy Lucio Mendiola Horacio Reyes Gómez Jorge Aguilar Ávila |  |  |  |
| Procedimiento de contratación: |  | Licitación Pública Nacional Electrónica | Costo de la evaluación: |  | $3,977,640.00 (Tres millones novecientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Costo total del proyecto “Evaluación de procesos a tres programas prioritarios de apoyos al campo”, dentro del cual se realizó esta evaluación. |  |
| Tipo de contratación: |  | Individual | Fuente de financiamiento: |  | Recursos federales Partida presupuestal 33501 “Estudios e investigaciones” |  |
| Instancia de coordinación de la evaluación: |  | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) |  |  |  |  |

Descripción del Programa

El programa inició su operación en 2019 y, de acuerdo con su normatividad, tiene el objetivo de que las y los Sujetos de Derecho que se encuentran en municipios con Rezago Social, cuenten con 2.5 hectáreas sembradas con Sistemas de Producción Agroforestales (SAF), que implica la siembra de cultivos anuales y árboles maderables, y Milpa Intercalada con árboles Frutales (MIAF) y que tengan cubiertas sus necesidades alimenticias básicas. Para lograrlo, otorga a los Sujetos de Derecho un apoyo económico de $5,000 pesos mensuales, además de apoyos en especie y acompañamiento social y técnico para la implementación del programa y la producción agroforestal que se realiza en las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), conformadas por 25 Sujetos de Derecho beneficiarios del programa, en las que éstos operan los Viveros Comunitarios y las Biofábricas.

Principales hallazgos de la evaluación

Se identifican fortalezas que contribuyen a la gestión operativa del Programa: en los procesos de selección de beneficiarios y solicitud de apoyos la normatividad permite definir claramente los procesos y darles cumplimiento. También se observó que se cuenta con lineamientos para seleccionar a las y los beneficiarios, lo que permite mantener el padrón actualizado mensualmente. No obstante, hay otros procesos con un grado de consolidación medio y bajo: en el proceso de planeación se identificó una limitada participación del personal operativo en la definición de las metas productivas del programa, lo que se ha reflejado en ajustes en el plan de trabajo de los SD; en el proceso de distribución y entrega de bienes y servicios se observaron posibles desabastos en la proveeduría de insumos para la producción agroforestal del programa, falta de infraestructura para la concentración y distribución de los materiales que el Programa entrega en especie, lo que puede traducirse en gastos para los técnicos y beneficiarios, así como la entrega de plantas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a las CAC que no cumplen con las condiciones para su trasplante inmediato. Finalmente, en el proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos se identificó que no todas las CAC cuentan con el número de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) que delimita la normatividad, mientras que la carga de información al Sistema Núcleo (S-Núcleo) para la supervisión de las CAC puede traducirse en sobrecargas de trabajo para los técnicos del programa.

Principales recomendaciones de la evaluación

Para atender las áreas de oportunidad observadas en el proceso de planeación se recomienda contemplar las capacidades de las Unidades Productivas y de los beneficiarios para definir, junto con el personal operativo en campo, el número de plantas a establecer y los sistemas de cultivos a implementar. Con el objetivo de mejorar el proceso de entrega de plantas provenientes de la SEDENA, es necesario considerar las condiciones climáticas de las regiones receptoras y los periodos para su entrega, a fin de facilitar su trasplante y reducir la mortalidad de esta. En cuanto a las mejoras en el proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos se recomienda establecer mecanismos para promover la participación de los becarios de JCF en el Programa, además de incorporar la opinión de los técnicos para establecer mejoras en la actualización del S-Núcleo y en la entrega de informes que faciliten la carga de información.

Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación

Para atender las problemáticas en la de distribución y entrega de bienes y servicios que proporciona el programa se sugiere trabajar en una cartera de proveedores a nivel regional y programar las fechas de adquisición de insumos en especie a fin de no saturar la demanda local, además. De igual manera, para atender la falta de infraestructura para la distribución de los bienes y servicios se recomienda, en la medida de lo posible, acercar este tipo de apoyos a los territorios en los que serán utilizados; al respecto, se sugiere explorar la posibilidad de establecer convenios con autoridades locales o particulares para el uso de espacios en los que puedan recibirse los apoyos.

Notas:

- El FARE deberá ser enviado a la UED y al Consejo, de conformidad con lo establecido en los numerales 34 y 35 de este PAE, junto con el informe final de la evaluación.

- El FARE contiene la información señalada en el numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, con excepción de los incisos V, VI y VII.

- El FARE constituye el principal insumo para integrar el informe trimestral al que hace referencia el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

- El FARE constituye uno de los principales insumos para la integración del repositorio de evaluaciones que señala el artículo 303 Bis del Reglamento de la LFPRH.