Términos de Referencia

Términos de Referencia

Abril de 2023

Abril de 2023

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica

Contenido

1.	Antecedentes	8

2.	Objetivos de la evaluación	10

3.	Alcance	11

4.	Descripción específica del servicio	11

5.	Perfil de la persona coordinadora de la evaluación	14

6.	Productos y plazos de entrega	14

7.	Responsabilidad y compromiso del proveedor	15

8.	Punto de recepción y entrega	15

9.	Mecanismos de administración, verificación y aceptación del servicio	16

10.	Condiciones generales	16

Referencias	18

Criterios Técnicos para la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica	19

Siglas y Acrónimos

| CONEVAL | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
| --- | --- |
| FAM | Fondo de Aportaciones Múltiples |
| FAM-AS | Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social |
| FAM-IEB | Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica |
| FAM-IEMSyS | Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |
| IEB | Infraestructura Educativa Básica |
| IEMS | Infraestructura Educativa Media Superior |
| IES | Infraestructura Educativa Superior |
| INFE | Infraestructura Física Educativa |
| LGCG | Ley General de Contabilidad Gubernamental |
| LFPRH | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
| PAE | Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal |
| MIR | Matriz de Indicadores para Resultados |
| SEP | Secretaría de Educación Pública |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SRFT | Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP |

Glosario

| Análisis de gabinete | Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. |
| --- | --- |
| Buenas prácticas | Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad de gestión de los fondos. |
| Cuellos de botella | Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que depende el fondo para alcanzar sus objetivos. |
| Diagnóstico | Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención. |
| Evaluación | Análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios y las políticas públicas, que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, en función del tipo de evaluación realizada. |
| Guía del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP | Guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| Indicador estratégico | Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que consideran subsidios, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque; e impacta de manera directa en la población o área de enfoque. |
| Indicador de gestión | Un indicador es de gestión cuando: miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados; incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. |
| Meta | Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado. |
| Servicio educativo | Modelo pedagógico con características específicas mediante el cual se imparte un nivel educativo. |
| Sistema de Recursos Federales Transferidos | Aplicación electrónica para reportar la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos de la evaluación de los recursos federales transferidos, al cual hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. |
| Matriz de Indicadores para Resultados | Resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. |
| Organismos responsables de la INFE | Instancias encargadas de la infraestructura física educativa en los estados. |
| Recomendaciones | Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora. |
| Trabajo de campo | Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas cualitativas como la observación directa, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, grupos focales y la aplicación de cuestionarios, entre otros instrumentos que el equipo evaluador considere, sin descartar técnicas de análisis cuantitativo. |

Términos de Referencia

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica en [entidad federativa] [ejercicio fiscal evaluado]

- Antecedentes

[Este apartado se debe actualizar de acuerdo con la normatividad vigente y documentos del Fondo de Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal evaluado]

En 1997 se adicionó el capítulo V denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales” a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual se instrumentó a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 1998 a través del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. Actualmente, el Ramo General 33 se compone de ocho fondos:

- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE);

- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF);

- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);

- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA);

- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Tal como se establece en el artículo décimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, existe una dependencia coordinadora de cada fondo.

En el caso del FAM, según su destino, es coordinado por la Secretaría de Salud o por la Secretaría de Educación Pública (SEP); en el artículo 40 de la LCF se establece que se destinará un 46% de los recursos del fondo al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a través de instituciones públicas. Asimismo, establece que se destinará 54% de los recursos restantes a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel educativo (Ley de Coordinación Fiscal, 30 de enero de 2018).

En este contexto, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa (FAM-IE) contribuyen a mejorar la situación de los servicios educativos que se han instalado para atender la demanda de los diferentes niveles y, en caso de ser necesarios, para solventar nuevas necesidades. De igual forma, se canalizan para consolidar y ampliar la oferta de estos servicios, incrementando la cobertura de los diferentes niveles educativos (Ley de Coordinación Fiscal, 30 de enero de 2018).

Cabe destacar que, para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, el FAM cuenta con los componentes 1) Infraestructura Educativa Básica y 2) Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (SEP, 2020).

La distribución de los recursos del fondo entre las entidades federativas se hace con base en las asignaciones y reglas que se establezcan cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El monto correspondiente a cada entidad, por cada uno de los componentes y la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas son dadas a conocer por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, según corresponda, a través de los Avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Respecto a la evaluación de los fondos que integran el Ramo General 33, el artículo 49, fracción V de la LCF establece que

El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales […] incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. (Ley de Coordinación Fiscal, 30 de enero de 2018)

Asimismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), establece en su artículo 79 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el ámbito de sus competencias, enviarán al Consejo Nacional de Armonización Contable los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la ciudad de México así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores (LGCG, 30 de enero de 2018).

[Seleccionar uno de los textos que se presentan a continuación, según corresponda con el marco normativo]

[1] Por su parte, el Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2022 (PAE, 2022), establece en el numeral [colocar numeral] que se realizará la evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica en [entidad federativa], correspondiente al ejercicio fiscal [ejercicio fiscal evaluado].

[2] Por su parte, el [colocar nombre del documento: puede ser oficio, listado de evaluaciones, etcétera] establece que se realizará la evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica en [entidad federativa], correspondiente al ejercicio fiscal [ejercicio fiscal evaluado].

Considerando lo anterior y, de conformidad con las atribuciones de [colocar dependencia o unidad coordinadora de la evaluación], se requiere la contratación del proyecto denominado “Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica en [entidad federativa] [ejercicio fiscal evaluado]”.

- Objetivos de la evaluación

Objetivo general

Evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica en [entidad federativa] en [ejercicio fiscal evaluado], con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.

Objetivos específicos

- Analizar la contribución, el destino y la concurrencia de las aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica.

- Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones en la entidad federativa, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran su capacidad de gestión en la entidad federativa.

- Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de rendición de cuentas.

- Analizar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en su componente Infraestructura Educativa Básica, en la entidad federativa.

- Alcance

Evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica (FAM-IEB), en [entidad federativa], a través de análisis de gabinete con la información documentada y complementada con entrevistas a los responsables del fondo en la entidad, con la finalidad de retroalimentar el desempeño local del fondo, la contribución, la gestión y la operación.

- Descripción específica del servicio

Para cumplir con los objetivos de la "Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica”, el proveedor deberá llevará a cabo trabajo de gabinete, el cual implica organizar, revisar y valorar la información del FAM-IEB, proporcionada por las dependencias responsables del componente en la entidad, a través de la [unidad coordinadora de la evaluación]. Asimismo, deberá realizar su propia búsqueda y acopio de información del FAM-IEB en fuentes públicas oficiales.

El trabajo de gabinete se complementará con una estrategia para el desarrollo de entrevistas [indicar si será vía remota y/o presencial] con personas servidoras públicas responsables del fondo. Para determinar la cantidad de las entrevistas y el perfil de los entrevistados se tomará en cuenta la calidad y cantidad de la evidencia documental y de la gestión del fondo en la entidad.

A partir del trabajo de gabinete y de las entrevistas realizadas se deberá aplicar y responder el instrumento de evaluación, es decir, los “Criterios Técnicos para la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica” que forman parte de los presentes Términos de Referencia.

Al respecto, el proveedor deberá entregar tres productos en el orden y con las características que se presentan a continuación.

Producto 1. Valoración de la información y Estrategia para el desarrollo de entrevistas

- Valoración de la información

El proveedor deberá organizar, revisar y valorar la información sobre el FAM-IEB que le proporcionen las dependencias responsables en la entidad, a través de la [unidad coordinadora de la evaluación], así como la que obtenga de fuentes públicas oficiales.

Para ello, deberá entregar [un listado, una matriz, un cuadro, etcétera] donde señale la información disponible, así como la información o documentación faltante para cada una de las preguntas y anexos de la evaluación del desempeño.

- Estrategia para el desarrollo de entrevistas [indicar si será presencial y/o vía remota]

A partir de la valoración de la información disponible y de los faltantes de esta, el proveedor diseñará un esquema de entrevistas que complemente la información documental. Para ello, deberá realizar una propuesta de listado de las áreas que serán entrevistadas, que incluya puesto, institución, orden de gobierno (federal o estatal) y los procesos en los que participa, asimismo, deberá entregar la propuesta de cronograma de ejecución de dicha estrategia para el desarrollo de entrevistas.

La propuesta de listado de áreas que serán entrevistadas podrá ajustarse a partir de la información obtenida en las entrevistas realizadas, con la finalidad de incluir áreas o puestos que no habían sido contemplados originalmente.

De igual forma, la propuesta del cronograma de ejecución podrá ajustarse de acuerdo con las agendas de las personas servidoras públicas que serán entrevistadas, por lo que dicha propuesta está sujeta a cambios durante el desarrollo de la estrategia de entrevistas.

El proveedor deberá entregar los instrumentos de recolección de información o guiones, considerando que las entrevistas con personas servidoras públicas son un complemento al trabajo de gabinete y que las preguntas del instrumento de evaluación deberán ser respondidas a partir de estas dos fuentes de información. [Especificar si la unidad coordinadora de la evaluación aprobará estos instrumentos antes de su aplicación].

Producto 2. Informe inicial de la evaluación del desempeño del FAM-IEB

El instrumento de evaluación denominado “Criterios Técnicos de la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica” de los presentes Términos de Referencia debe ser aplicado en [entidad federativa].

El proveedor debe entregar el informe inicial de la evaluación, el cual debe estar integrado por la respuesta a las 22 preguntas del instrumento de evaluación, así como de los siguientes anexos:

- Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa

- Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad federativa

- Anexo 3. Procesos en la gestión y operación del FAM-IEB en la entidad federativa

- Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAM-IEB

- Anexo 5. Análisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB

El informe inicial de evaluación tiene la finalidad de establecer un diálogo con el ente evaluado en el que pueden participar [señalar si participará la dependencia coordinadora y/o las diferentes áreas encargadas del componente en la entidad federativa], a fin de valorar el avance de la evaluación, revisar la suficiencia de la información recabada hasta este momento, identificar nuevas fuentes de información y concretar entrevistas con actores no previstos inicialmente. Las fuentes de información identificadas y las entrevistas acordadas serán de utilidad para fortalecer y preparar el informe final de la evaluación del desempeño del FAM-IEB.

Producto 3. Informe final de la evaluación del desempeño del FAM-IEB

- Informe final

El proveedor deberá entregar el informe final de la evaluación, elaborado con base en los Criterios Técnicos de los presentes Términos de Referencia. La estructura del informe debe contener y desarrollar al menos los siguientes apartados:

- Resumen Ejecutivo

- Índice

- Glosario

- Siglas y acrónimos

- Introducción

- Respuestas a las 22 preguntas del instrumento de evaluación

- Conclusiones

- Referencias

- Anexos

- Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa

- Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad federativa

- Anexo 3. Procesos en la gestión y operación del FAM-IEB en la entidad federativa

- Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAM-IEB

- Anexo 5. Análisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB

- Ficha Técnica de Evaluación

- Presentación de los principales hallazgos y resultados

El proveedor deberá entregar una presentación en formato PowerPoint sobre los principales hallazgos y resultados de la evaluación del desempeño del FAM-IEB en la entidad federativa.

- Perfil de la persona coordinadora de la evaluación

Para desarrollar la Evaluación del Desempeño del FAM-IEB, el perfil que debe cumplir la persona coordinadora de la evaluación se describe en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Perfil de la persona coordinadora de la evaluación

| Cargo | Escolaridad y/o áreas de especialidad | Experiencia |
| --- | --- | --- |
| Coordinador (a) del proyecto | [escribir escolaridad y/o área de conocimiento] | [escribir experiencia] |
| Fuente: elaboración de [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación]. |  |  |

- Productos y plazos de entrega

El listado de productos que el proveedor entregará a [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] y la forma de entrega se definen en el cuadro 2.

Cuadro 2. Productos y plazos de entrega

| No. de entrega |  | Producto | Fecha de entrega | Forma de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Valoración de la información y estrategia para el desarrollo de entrevistas | [colocar fecha] | [Agregar las características que se consideren necesarias] |
| 2 |  | Informe inicial de la evaluación | [colocar fecha] | [Agregar las características que se consideren necesarias] |
| 3 |  | Informe final de la evaluación | [colocar fecha] | [Agregar las características que se consideren necesarias] |
|  | Fuente: elaboración de [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación]. |  |  |  |  |

Durante el desarrollo del proyecto, se deberá considerar la realización de mínimo [colocar número] reuniones [en su caso, especificar si será una reunión inicial, una de seguimiento, una de cierre de proyecto, etcétera]. En estas deberá estar presente la persona que funja como coordinadora del proyecto. La [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] definirá el lugar, día y hora de realización de las reuniones indicadas o en su caso, la dirección electrónica para realizar reuniones virtuales.

- Responsabilidad y compromiso del proveedor

El proveedor es el responsable de los costos y gastos que sean requeridos para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas [especificar recursos y servicios de acuerdo con las necesidades de la unidad coordinadora de la evaluación].

Respecto a los entregables, el proveedor es el responsable de responder [señalar si se requiere que se entreguen por escrito] las observaciones y recomendaciones emitidas por [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación].

Para la revisión de los productos la [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] entregará al proveedor sus observaciones y recomendaciones [señalar si se enviará oficio o correo electrónico], en un plazo no mayor a [colocar número] días hábiles después de la fecha de recepción de cada uno de los productos. El proveedor contará con [colocar número] días hábiles después de la entrega de las observaciones y recomendaciones por parte de la [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] para dar respuesta a las observaciones y recomendaciones recibidas.

La atención a los comentarios emitidos por [nombre de la unidad coordinadora] se deberá realizar por [indicar cómo se realizará esta atención]. La [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] podrá volver a emitir comentarios en caso de considerarlo necesario. Este proceso de revisión y atención a comentarios concluirá cuando la [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] ya no emita más comentarios al respecto.

- Punto de recepción y entrega

[La siguiente información puede ajustarse de acuerdo con el contexto y las condiciones, de conformidad con las disposiciones oficiales que aplique en caso de emergencia sanitaria o desastres naturales].

De conformidad con las disposiciones [señalar las disposiciones oficiales que aplique según sea el caso], la entrega de los productos será [señalar la forma de entrega de los productos (física, electrónica o ambas), así como definir si será mediante oficio físico o electrónico, de acuerdo con sus necesidades].

[En caso de que se requiera, la entrega de oficios, comunicaciones oficiales y productos del proyecto de manera presencial, se deberá señalar el domicilio de la unidad coordinadora de la evaluación en donde serán recibidos].

- Mecanismos de administración, verificación y aceptación del servicio

El proveedor deberá entregar cada producto de acuerdo con los plazos y condiciones de entrega establecidos en los presentes Términos de Referencia, dichos productos serán validados por la [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación].

La [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] emitirá el [nombre del documento en el que conste la aceptación del servicio a entera satisfacción] por cada uno de los productos recibidos cuando [especificar la temporalidad o condición para ello], mismo que deberá presentar a [indicar el procedimiento administrativo que se sigue en la unidad coordinadora de la evaluación o en la dependencia] para los fines que correspondan, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Al concluir el [contrato o convenio],  la [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación o área administrativa que corresponda], elaborará [indicar nombre del documento] con el que el [indicar unidad coordinadora de la evaluación o área administrativa que corresponda] puede emitir la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales [en su caso, indicar el procedimiento administrativo que se sigue en la unidad coordinadora de la evaluación o en la dependencia] en donde se dejará constancia de la recepción del servicio requerido a entera satisfacción por parte del área requirente, todo ello para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 fracción I inciso b) del Reglamento de la LAASSP y los presentes Términos de Referencia.

- Condiciones generales

- Además de los criterios establecidos en los presentes Términos de Referencia el proveedor podrá, de acuerdo con su experiencia, ampliar o aportar elementos adicionales que fortalezcan la evaluación, debiendo cumplir como mínimo los puntos solicitados, sin costo alguno para [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación o dependencia].

- La totalidad de la información generada para la realización de este proyecto es propiedad de [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación o dependencia] por lo que el proveedor no tiene derecho alguno para su diseminación, publicación o utilización.

- El proveedor tendrá responsabilidad por discrepancias, errores u omisiones de los trabajos que presente.

- En caso de presentarse cualquiera de las condiciones citadas en el punto anterior, será obligación del proveedor realizar los trabajos necesarios para corregir, modificar, sustituir o complementar la parte o las partes del trabajo a que haya lugar, sin que esto implique un costo adicional para la [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación o dependencia.

- La [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] podrá supervisar, cuando lo considere pertinente, la estrategia para el desarrollo de entrevistas propuesto en cualquier momento de su desarrollo.

- La [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] será responsable de resguardar los productos establecidos en los presentes Términos de Referencia del [convenio o contrato].

## Referencias

Camara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (30 de enero de 2018). Ley de Coordinación Fiscal. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (30 de enero de 2018). Ley General de Contabilidad Gubernamental . Obtenido de Diario Oficial de la Federación: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf

SEP. (31 de enero de 2020). AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2020, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Obtenido de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585339&fecha=31/01/2020

SFP. (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos. Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf

## Criterios Técnicos para la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las dependencias responsables de la gestión y operación del fondo en la entidad a través de la [nombre de la unidad coordinadora de la evaluación] y de la identificada por el proveedor en fuentes públicas oficiales (consultar el “Listado de fuentes mínimas de información”). De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de gestionar el fondo, se llevarán a cabo entrevistas con personas servidoras públicas relacionadas con el fondo en los diversos órdenes de gobierno u otros actores relevantes.

- Apartados de evaluación y metodología

La evaluación se divide en 7 apartados y 22 preguntas de acuerdo con el cuadro 1 que se muestra a continuación:

Cuadro 1. Apartados y preguntas de la evaluación

| No. | Apartado | Preguntas | A | B | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Características del fondo | - | - | - | - |
| II | Contribución y destino | 1 a 6 | 3 | 3 | 6 |
| III | Gestión y operación | 7 a 12 | 3 | 3 | 6 |
| IV | Generación de información y rendición de cuentas | 13 a 15 | 1 | 2 | 3 |
| V | Orientación y medición de resultados | 16 a 22 | 7 | 0 | 7 |
| VI | Análisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB | - | - | - | - |
| VII | Conclusiones | - | - | - | - |
| TOTAL |  | - | 14 | 8 | 22 |

Fuente: elaboración del CONEVAL.

A: preguntas abiertas.

B: preguntas binarias.

  - Formato de respuestas

Los apartados II. Contribución y destino; III. Gestión y operación; IV. Generación de información y rendición de cuentas; y V. Orientación y medición de resultados incluyen 22 preguntas específicas, de las cuales 8 tienen un esquema binario y 14 preguntas son abiertas, y deben responderse de acuerdo con el siguiente formato:

Preguntas binarias

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir lo siguiente:

- la pregunta;

- la respuesta binaria (“Sí o No”);

- para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de respuesta (que incluya el nivel y el criterio);

- el análisis que justifique la respuesta;

- las fuentes de información utilizadas (evidencia documental o entrevistas); en caso de ser públicas la dirección electrónica de su ubicación y fecha de consulta.

Preguntas abiertas

Cada pregunta debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir lo siguiente:

- la pregunta;

- la respuesta;

- el análisis que justifique la respuesta;

- las fuentes de información utilizadas (evidencia documental o entrevistas); en caso de ser públicas la dirección electrónica de su ubicación y fecha de consulta.

  - Consideraciones para responder

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe considerar lo siguiente:

- Determinación de la respuesta binaria (“Sí” o “No”). Cuando el componente del fondo no cuente evidencia documental ni información proporcionada en las entrevistas para dar respuesta a la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

- Si el componente del fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir si la respuesta es “Sí”, se procede a asignar una valoración de uno de cuatro los niveles, considerando los criterios establecidos en cada nivel.

- Las preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuesta) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y/o entrevistas, haciendo explícitos los principales argumentos empleados.

Para el total de las preguntas, los Criterios Técnicos incluyen los siguientes cuatro aspectos que se deben considerar al responder:

- De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su análisis.

- Fuentes de información mínimas a utilizar para cada una de las respuestas.

- Consistencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s).

- Algunas preguntas requieren llenar anexos en formatos establecidos. Los anexos que se deben incluir son los siguientes:

- Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa

- Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad federativa

- Anexo 3 Procesos en la gestión y operación del FAM-IEB en la entidad federativa

- Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAM-IEB

- Anexo 5. Análisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB

En caso de que con la información analizada en el trabajo de gabinete y con la recabada en las entrevistas realizadas a las personas servidoras públicas no sea posible llenar en parte o en su totalidad alguno de los anexos, se deberá incluir una justificación debidamente sustentada, en la respuesta a la pregunta que corresponda.

- Evaluación del desempeño

- Características del fondo

Con base en la información proporcionada por las dependencias responsables de la gestión y operación del fondo en la entidad federativa y de la identificada por el proveedor en fuentes públicas oficiales, se debe realizar una descripción del FAM, componente Infraestructura Educativa Básica (FAM-IEB), que contenga los siguientes elementos:

- Descripción de los objetivos del FAM-IEB, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y las leyes federales relacionadas con el fondo. La descripción debe considerar la lógica vertical de la MIR federal y su consistencia con los objetivos establecidos en la LCF.

- Descripción de proyectos para construcción, equipamiento, rehabilitación, conservación y mantenimiento, entre otros, de infraestructura física de los niveles de educación básica, en la que se incluya información sobre los criterios de distribución.

- Análisis y descripción de las fórmulas de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y normatividad aplicable para el nivel educativo básico, considerando el uso de la información estadística actualizada en la aplicación de la fórmula.

- Evolución del presupuesto del FAM, componente Infraestructura Educativa en su conjunto y del componente Infraestructura Educativa Básica en la entidad, que al menos considere la administración actual y la anterior; y porcentaje que este representa respecto al FAM-IEB nacional.

- Breve descripción de la gestión y operación del FAM-IEB, señalando cuáles son las principales instituciones, áreas y puestos involucrados, así como los procesos en los que participan.

- Descripción y análisis sobre la transición de la potenciación de recursos a través del programa Escuelas al CIEN, ahora FAM potenciado y su operación en la entidad.

- Análisis sobre los cambios, retos y ajustes derivados del proceso de liquidación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) en la operación del FAM-IEB en la entidad.

- Contexto de la entidad federativa relacionado con las necesidades a las que contribuye a atender el FAM-IEB.

- Contribución y destino

- La entidad federativa cuenta con un diagnóstico propio de las necesidades a las que los recursos del FAM-IEB pueden contribuir a atender, y tienen las siguientes características:

- Se establecen las causas y efectos de las necesidades.

- Se cuantifican las necesidades.

- Se consideran las diferencias regionales en las necesidades.

- Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

- Se integra la información en un solo documento.

Si la entidad federativa no cuenta con un diagnóstico propio de las necesidades para la prestación de los servicios o la documentación no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si en la entidad federativa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios:

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | El diagnóstico tiene una o dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | El diagnóstico tiene tres de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | El diagnóstico tiene cuatro de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | El diagnóstico tiene todas las características establecidas en la pregunta. |

1.1 En la respuesta se debe mencionar la documentación revisada, así como señalar y justificar las características que tiene. Asimismo, se deben identificar y describir las necesidades, con sus causas y efectos y verificar si en el diagnóstico se identifica la cobertura. Además, se debe valorar la vigencia del diagnóstico y, en su caso, las recomendaciones para mejorarlo.

1.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos.

1.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4 y 8 y con las características del fondo.

- La entidad federativa cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones del componente Infraestructura Educativa Básica a las distintas dependencias o institutos y tienen las siguientes características:

- Los criterios se encuentran integrados en un solo documento.

- Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y operativas) del FAM-IEB.

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables (normativas y operativas) del FAM-IEB.

- Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios.

Si en la entidad federativa no se cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones o no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si la entidad federativa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios:

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | Los criterios para distribuir las aportaciones están documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | Los criterios para distribuir las aportaciones están documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | Los criterios para distribuir las aportaciones están documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | Los criterios para distribuir las aportaciones están documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta. |

2.1 En la respuesta se deben incluir los criterios que se utilizan para distribuir las aportaciones al interior de la entidad federativa, así como señalar y justificar las características con las que cuentan y, en su caso, las áreas de mejora detectadas en los criterios. Asimismo, se debe indicar cómo se definieron los criterios y si son consistentes con los objetivos del FAM-IEB. Además, se debe mencionar si se identifican rubros que no se pueden pagar con las aportaciones, pero que son necesarios para cumplir con los objetivos del FAM-IEB, y en su caso, las estrategias y los recursos con los cuales solventan esas necesidades.

2.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, documentos programáticos y financieros, documentos de planeación, manuales operativos de gasto o algún documento en el que se encuentren los criterios para la distribución de los recursos.

2.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7 y 9.

- La entidad federativa documenta el destino de las aportaciones y está desagregado por las siguientes categorías:

- Nivel educativo básico: educación preescolar, primaria y secundaria.

- Número de proyectos por tipo de servicio educativo.

- Tipos de proyectos (construcción, equipamiento, rehabilitación, conservación y mantenimiento).

- Población beneficiada (hombres y mujeres).

Si en la entidad federativa no documenta el destino de las aportaciones, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si en la entidad federativa se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios:

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | El destino está documentado y se encuentra desagregado en una de las categorías establecidas en la pregunta. |
| 2 | El destino está documentado y se encuentra desagregado en dos de las categorías establecidas en la pregunta. |
| 3 | El destino está documentado y se encuentra desagregado en tres de las categorías establecidas en la pregunta. |
| 4 | El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las categorías establecidas en la pregunta. |

3.1 En la respuesta se debe analizar el destino de las aportaciones en las categorías establecidas en la pregunta. La información sobre las aportaciones del FAM-IEB se deberá llenar de acuerdo con las indicaciones en el Anexo 1.

3.2 Asimismo, en la respuesta se deberá considerar, de ser el caso, si la entidad federativa ejerció recursos provenientes del FAM Potenciado en el ejercicio fiscal evaluado.

3.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos programáticos y financieros, informes trimestrales del SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos), cuenta pública e información contable.

3.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 6 y 14.

- ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades en materia de construcción, equipamiento, rehabilitación, conservación y mantenimiento de infraestructura física y el destino de las aportaciones del FAM-IEB en la entidad federativa?

No procede valoración cuantitativa.

4.1 En caso de que la entidad cuente con un diagnóstico, se debe valorar la consistencia entre el diagnóstico y el destino de las aportaciones; identificar si existen necesidades que no están siendo atendidas o bien, rubros que están siendo financiados y no se encuentran dentro del diagnóstico, así como las causas de esto.

4.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, documentos programáticos y financieros, informes trimestrales del SRFT, Cuenta Pública e información contable, e informes institucionales en los que se identifiquen las necesidades y destino de las aportaciones en la entidad federativa.

4.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de las preguntas 1 y 3.

- ¿Se ejecutaron proyectos para la construcción, equipamiento, rehabilitación, conservación y/o mantenimiento de infraestructura física con recursos del FAM-IEB en concurrencia con otras fuentes de financiamiento? Las fuentes de financiamiento pueden ser:

- Recursos federales.

- Recursos estatales.

- Recursos municipales.

- Convenios de coordinación y colaboración para la potenciación del FAM-IE.

- Otros recursos (especificar en el análisis).

No procede valoración cuantitativa.

5.1 En caso de que la respuesta sea sí, se deben indicar los montos del presupuesto ejercido por tipo proyectos ejecutados en concurrencia con otras fuentes de financiamiento, y calcular el porcentaje que el FAM-IEB representa del total de los recursos con los que cuenta la entidad federativa para infraestructura física del nivel de educación básica. Además, con base en esta información, así como con el análisis del destino de las aportaciones y el diagnóstico de las necesidades, se debe valorar la contribución del FAM-IEB a la atención de necesidades en materia de infraestructura educativa en la entidad federativa.

En caso de que no se hayan identificado proyectos ejecutados con recursos del FAM-IEB en concurrencia con otras fuentes de financiamiento, analizar los motivos por los que no se logró la concurrencia.

La información sobre las fuentes concurrentes se debe integrar en el Anexo 2.

5.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos programáticos y financieros, informes trimestrales SRFT, Cuenta Pública e información contable u otras fuentes sobre presupuesto del FAM-IEB.

5.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 13 y 14.

- ¿La entidad federativa ha invertido recursos provenientes del FAM-IEB en proyectos de construcción, equipamiento, rehabilitación, conservación y/o mantenimiento de infraestructura física de planteles que permita brindar servicios educativos en situaciones de emergencia?

No procede valoración cuantitativa.

6.1 Se entienden por situaciones de emergencia a aquellas que impidan la prestación de servicios educativos de manera presencial, ocasionadas por desastres naturales tales como sismos, inundaciones, protestas sociales, contingencia sanitaria, entre otras.

6.2 En la respuesta se deben mencionar:

a)	El número y tipo de proyectos.

b)	Las áreas responsables de la autoridad educativa que participan en la operación de los proyectos.

c)	Si existe capacitación para el uso del equipamiento ante situaciones de emergencia.

d)	Los retos y buenas prácticas identificadas.

6.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser entrevistas realizadas a las personas servidoras públicas, documentos financieros, informes trimestrales del SRFT e información contable y evidencia de capacitaciones.

6.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 3.

- Gestión y operación

- Identificar y describir los procesos en la gestión y operación del FAM-IEB, así como la o las dependencias, áreas, puestos y sus responsabilidades en cada etapa del proceso

No procede valoración cuantitativa.

7.1 En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan los procesos en la gestión y operación del componente Infraestructura Educativa Básica en la entidad federativa, incluyendo las distintas dependencias involucradas, así como sus funciones relacionadas con dicho proceso. Asimismo, se debe valorar la consistencia entre los procesos identificados en los documentos normativos del FAM-IEB y la gestión y operación local, así como valorar si la delimitación de funciones y actividades entre actores permite una adecuada coordinación en la gestión del componente. En su caso, señalar si se identificaron buenas prácticas o cuellos de botella. La información se debe integrar en el Anexo 3.

7.2 En la respuesta se deberá mencionar si se identificó alguna diferencia en la gestión y operación entre el FAM regular y el FAM potenciado, de ser el caso, también se deberán realizar los diagramas de flujo que correspondan.

7.3 Asimismo, se deberá analizar si el proceso de liquidación del INIFED ha influido en la gestión y operación del FAM-IEB.

7.4 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, manuales de procedimiento e informes institucionales.

7.5 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 8, 9,10, 11 y 12.

- La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para la planeación de los proyectos financiados con recursos del FAM-IEB y tienen las siguientes características:

- Cuentan con la identificación y priorización de las necesidades diferenciadas para cada uno de los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en la entidad federativa.

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables.

- Los proyectos que resulten del proceso de planeación se encuentran sistematizados, es decir, disponibles en bases de datos y/o en un sistema informático.

- Son claros, suficientes y están actualizados.

Si la entidad federativa no cuenta con mecanismos documentados para la planeación de los proyectos o no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si la entidad federativa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios:

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | Los mecanismos para la planeación de los proyectos están documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | Los mecanismos para la planeación de los proyectos están documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | Los mecanismos para la planeación de los proyectos están documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | Los mecanismos para la planeación de los proyectos están documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta. |

8.1. En la respuesta se deben describir y valorar los mecanismos, así como señalar y justificar las características establecidas que tienen y, en su caso, las áreas de mejora detectadas.

8.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, manuales de procedimientos, sistemas y documentos institucionales.

8.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1 y 7.

- La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las aportaciones del FAM-IEB se hacen de acuerdo con lo programado y tienen las siguientes características:

- Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario.

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables.

- La información derivada de la verificación de las transferencias de las aportaciones se encuentra sistematizada, es decir, disponible en bases de datos y/o en un sistema informático.

- Están actualizados.

Si la entidad federativa no cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo con lo programado o no tienen al menos una de las características se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si la entidad federativa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios:

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo con lo programado están documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo con lo programado están documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo con lo programado están documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo con lo programado están documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta. |

9.1 En la respuesta se deben describir los mecanismos, así como señalar y justificar las características establecidas que tienen y, en su caso, las áreas de mejora detectadas y/o cuellos de botella en el proceso.

9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, manuales de procedimiento, sistemas y documentos institucionales.

9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2 y 7.

- La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAM-IEB y tienen las siguientes características:

- Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la normatividad.

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables.

- La información derivada del seguimiento del ejercicio de las aportaciones se encuentra sistematizada, es decir, disponible en bases de datos y/o en un sistema informático.

- Están actualizados.

Si la entidad federativa no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAM-IEB o no tienen al menos una de las características se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si en la entidad federativa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios:

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta. |

10.1 En la respuesta se deben describir los mecanismos, así como señalar y justificar las características establecidas, y en su caso, las áreas de mejora detectadas, el uso que se les da y la información generada, es decir si se utiliza en los distintos procesos del FAM-IEB (por ejemplo: planeación, presupuestación, rendición de cuentas, entre otros).

10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, programáticos y financieros, manuales de procedimiento, sistemas y documentos oficiales donde se haga explícito el seguimiento del ejercicio de las aportaciones.

10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7 y 14.

- ¿Las personas servidoras públicas involucradas en la operación del FAM-IEB recibieron capacitación sobre la normatividad y operación del FAM y el componente FAM-IEB durante [ejercicio fiscal evaluado]?

No procede valoración cuantitativa.

11.1	En la respuesta se deben señalar los tipos de capacitación, los temas, fechas y modalidades de los eventos. En caso de considerarlo, la utilidad y calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

11.2	Las fuentes de información mínimas a utilizar pueden ser los documentos de convocatoria y programa del evento de capacitación y otras evidencias de la capacitación.

11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 7 y 12.

- ¿Cuáles son los retos en la gestión y operación del FAM-IEB en la entidad federativa?

No procede valoración cuantitativa.

12.1 En la respuesta se deben mencionar los retos en términos de los recursos humanos, materiales, condiciones meteorológicas, retraso en la ministración de recursos o alguna otra condición, así como aquellos relacionados con la gestión y operación, los procedimientos, la transparencia, entre otros que se identifiquen; y analizar las estrategias implementadas para superarlos.

12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de planeación, programas anuales de trabajo, informes y documentos institucionales e informes de resultados de las dependencias responsables, informes de evaluaciones y entrevistas.

12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de las preguntas 7 y 11.

- Generación de información y rendición de cuentas

- ¿Las áreas responsables en la entidad federativa cuentan con información sistematizada para el FAM-IEB?

No procede valoración cuantitativa.

13.1 En la respuesta se debe indicar:

- El o los sistemas o bases de datos con los que se cuenta.

- El tipo de información que se sistematiza.

- Las áreas responsables que participan en la sistematización de la información.

- Si existe capacitación y/o asesoría a los responsables de los procesos sobre la sistematización de la información.

- Los retos y buenas prácticas identificadas en los procesos de sistematización de la información.

13.2 Se entenderá por información sistematizada a la que se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático, por ejemplo: referente al destino de los recursos, proyectos realizados, o cualquier aspecto relacionado con el componente FAM-IEB.

13.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las entrevistas realizadas a las personas servidoras públicas, sistemas de información, documentos de capacitación sobre los sistemas de información.

13.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 5, 14, 15, 16, 17, 18 y 20.

- La entidad federativa reporta información para monitorear el desempeño del FAM-IEB con las siguientes características:

- Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en los preceptos de armonización contable.

- Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, destino y resultados.

- Completa (cabalidad de acuerdo con Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir que incluya la totalidad de la información solicitada.

- Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento establecido en la normatividad aplicable.

- Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable.

Si la entidad federativa no reporta información que permita monitorear el desempeño o la información no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si la entidad federativa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios.

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | La información que reporta la entidad federativa tiene una o dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | La información que reporta la entidad federativa tiene tres de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | La información que reporta la entidad federativa tiene cuatro de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | La información que reporta la entidad federativa tiene todas las características establecidas en la pregunta. |

14.1 En la respuesta se debe señalar la información para monitorear el desempeño reportada en la entidad federativa, así como señalar y justificar las características que tiene, y en su caso, indicar las áreas de oportunidad detectadas. Además, se debe describir y valorar el proceso de validación de la información reportada a la SHCP, y señalar si existe coordinación entre los Institutos Estatales de Infraestructura Física Educativa en la entidad, la SEP y el INIFED (o la institución o dirección que haya absorbido las funciones de este instituto), en términos de la integración, consolidación y validación de la información.

Se entenderá por información para monitorear el desempeño a la estipulada en la LFPRH y la LCF, presupuesto e indicadores, de acuerdo con los componentes con los cuales se da seguimiento a los recursos en el Sistema de la SHCP aplicables al FAM-IEB (gestión de proyectos, avance financiero, indicadores y evaluaciones). En la normatividad aplicable se considera la LFPRH, Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33 y la normatividad aplicable en la entidad federativa.

14.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, informes trimestrales, estados analíticos del ejercicio del presupuesto, reportes del SRFT, MIR, informes de resultados de las dependencias responsables, bases de datos, sistemas informáticos y documentos de seguimiento de las aportaciones.

14.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 10, 13, 15, 16, 17, 18 y 20.

- La dependencia responsable del FAM-IEB y las áreas involucradas en su operación en la entidad federativa cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y tienen las siguientes características:

  - Los documentos normativos del fondo están actualizados y son públicos, es decir, disponibles en páginas electrónicas oficiales.

  - La información para monitorear el desempeño del FAM-IEB está actualizada y es pública, es decir, disponible en páginas electrónicas oficiales.

  - Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información relacionada con el componente, acorde con lo establecido en la normatividad aplicable.

  - Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable.

Si las dependencias responsables y las áreas involucradas en su operación en la entidad federativa no cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios.

| Nivel | Criterios |
| --- | --- |
| 1 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados tienen una de las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados tienen dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados tienen tres de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas documentados tienen todas las características establecidas en la pregunta. |

15.1 En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas identificados, así como señalar y justificar las características que tienen, y en su caso, indicar las áreas de oportunidad observadas. Se deben incluir las ligas de las páginas de internet de los documentos normativos y la información para monitorear el desempeño del fondo (incluir como anexo capturas de pantalla de dichas páginas). En la normatividad aplicable se debe considerar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como la correspondiente en la entidad federativa en este sentido.

Asimismo, en los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información se deben considerar los mencionados en la LGTAIP como definición del responsable de recibir y atender las solicitudes, los medios y plazos para su atención, los procesos de ajustes y recursos de revisión y los mecanismos de participación ciudadana (artículo 70 de la LGTAIP).

La información pública puede considerarse a partir de cualquiera de las dependencias responsables del FAM-IEB de la entidad.

15.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, documentos normativos, páginas de internet oficiales, manuales de procedimientos y respuesta a las solicitudes de información o cualquier documento en los que se encuentren explícitos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la entidad federativa.

15.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 17, 18 y 20.

- Orientación y medición de resultados

- ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados del FAM-IEB?

  - Indicadores estratégicos y de gestión de la MIR federal

  - Indicadores estatales

  - Evaluaciones

  - Informes sobre la atención a las necesidades a las que contribuye el FAM-IEB

  - Otro, especificar

No procede valoración cuantitativa.

16.1. En la respuesta se deben señalar con qué documenta el componente Infraestructura Educativa Básica sus resultados, la periodicidad para reportarlos y por qué han utilizado estos medios. Además, se debe explicar cómo se usan estos instrumentos, por ejemplo, si se usan para planeación, programación, seguimiento, rendición de cuentas, toma de decisiones o contribuyen a la mejora de la gestión, entre otros.

16.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, MIR y evaluaciones externas.

16.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 17, 18, 20 y 21.

- ¿Cuáles son los resultados del FAM-IEB en la entidad federativa en [ejercicio evaluado] de acuerdo con los indicadores federales estratégicos?

No procede valoración cuantitativa.

17.1 En la respuesta se debe señalar por indicador estratégico el avance respecto a la meta de los indicadores de la MIR federal. La información sobre el resultado de los indicadores se debe sistematizar en la tabla 7 del Anexo 4.

17.2 Se deberá valorar el avance en el cumplimiento de las metas de acuerdo con lo siguiente:

- Avance deficiente: hay un avance entre 0% y 50% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

- Avance bajo: hay un avance entre 51% y 70% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

- Avance adecuado: hay un avance entre 71% y 90% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

- Avance destacado: hay un avance entre 91% y 100% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

Asimismo, se debe realizar un análisis del avance de los indicadores respecto a sus metas y valorar la construcción de estas, en la que se profundice si son factibles de alcanzar, si son ambiciosas o, al contrario, si son laxas.

En caso de no alcanzar las metas o que el avance no sea adecuado o destacado, se deberán analizar las razones por la que no se alcanzaron dichas metas.

17.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR federal, reporte de avance de los indicadores de la MIR del FAM-IEB, informes trimestrales e informes de resultados de las dependencias responsables y entrevistas realizadas.

17.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 21.

- ¿Cuáles son los resultados del FAM-IEB en la entidad federativa en [ejercicio evaluado] de acuerdo con los indicadores federales de gestión?

No procede valoración cuantitativa.

18.1 En la respuesta se debe señalar por indicador de gestión el avance respecto a la meta de los indicadores de la MIR federal. La información sobre el resultado de los indicadores también se debe incluir en la tabla 7 del Anexo 4.

18.2 Se deberá valorar el avance en el cumplimiento de las metas de acuerdo con las siguientes categorías:

- Avance deficiente: hay un avance entre 0% y 50% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

- Avance bajo: hay un avance entre 51% y 70% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

- Avance adecuado: hay un avance entre 71% y 90% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

- Avance destacado: hay un avance entre 91% y 100% respecto a la meta en los indicadores Estratégicos.

Asimismo, se debe realizar un análisis del avance de los indicadores respecto a sus metas y valorar la construcción de estas, en el que se profundice si son factibles de alcanzar, si son ambiciosas o, al contrario, si son laxas.

En caso de no alcanzar las metas o que el avance no sea adecuado, se deberán analizar las razones por la que no se alcanzaron dichas metas.

18.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR federal, reporte de avance de los indicadores de la MIR del FAM-IEB, informes trimestrales e informes de resultados de las dependencias responsables y entrevistas realizadas.

18.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 21.

- Análisis del diseño de la MIR del FAM-IEB

No procede valoración cuantitativa.

19.1 En la respuesta a esta pregunta se deberá hacer una breve valoración sobre la MIR federal del FAM-IEB, en la que se tome en cuenta la lógica vertical, la lógica horizontal, la definición de metas, la existencia de fichas técnicas de los indicadores, entre otros temas relevantes en el diseño de la MIR. Asimismo, en caso de identificar posibles áreas de mejora se deberán mencionar en la respuesta, así como las propuestas para atenderlas.

19.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR federal, reporte de avance de los indicadores de la MIR y fichas técnicas de los indicadores.

19.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 17, 18 y 21.

- En caso de que la entidad federativa cuente con indicadores propios, ¿cuáles son los resultados del FAM-IEB en [ejercicio fiscal evaluado] de acuerdo con los indicadores estatales?

No procede valoración cuantitativa.

20.1 En caso de que la entidad cuente con indicadores propios se deberá mencionar si se cuenta con una MIR estatal o el tipo de indicadores. En caso de contar con indicadores propios en la entidad se debe justificar y valorar cómo estos complementan a los indicadores federales en la medición de los resultados del FAM-IEB en la entidad. Además, se deberán señalar las áreas de oportunidad que se identifiquen en los indicadores estatales.

20.2 Asimismo, se deberá señalar cuáles son los resultados del FAM-IEB a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad, en su caso. La información sobre el resultado de los indicadores se sistematizará en la tabla 8 del Anexo 4.

Del mismo modo, se debe analizar el avance de los indicadores respecto a sus metas y valorar si son factibles de alcanzar, si son ambiciosas o, al contrario, si son laxas.

En caso de no alcanzar las metas o que el avance no sea el esperado, se deberán analizar las razones por la que no se alcanzaron dichas metas.

20.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del FAM-IEB de la entidad, reportes de avance de la MIR estatal del FAM-IEB y entrevistas realizadas.

20.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 15 y 16.

- En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FAM-IEB que permitan identificar hallazgos relacionados con los indicadores de Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones? ¿se han implementado acciones de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

21.1 En la respuesta se deben señalar los tipos de evaluaciones, los hallazgos y recomendaciones vigentes identificados en cada una, y en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas. Además, se debe señalar cómo se han atendido las recomendaciones.

21.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los informes de las evaluaciones.

21.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 16, 17, 18 y 19.

- ¿Las personas servidoras públicas operadoras del FAM-IEB han participado en eventos de revisión y actualización de la MIR federal y/o estatal, así como sus indicadores respectivos?

No procede valoración cuantitativa.

22.1 En la respuesta se deben señalar los tipos de eventos, la periodicidad, los temas, las fechas y la modalidad (presencial o a distancia). En caso de considerarlo, la utilidad y calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

22.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los documentos de convocatoria, comunicaciones oficiales, programa de la reunión y productos del evento.

- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y recomendaciones del FAM-IEB

Por cada una de las secciones temáticas se deben describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en la entidad federativa.

Las fortalezas son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos tanto humanos como materiales que puedan usarse para contribuir a la consecución del objetivo.

Las oportunidades son los factores externos no controlables que representan elementos potenciales de crecimiento o mejora. Estos deben ser redactados en positivo de forma coherente y sustentada en la información de la evaluación. Cuando se identifiquen buenas prácticas en rubros evaluados, estas deberán ser destacadas en esta sección.

Las debilidades se refieren a las limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos internos relacionados con el FAM-IEB, que pueden obstaculizar el logro de su Fin o Propósito.

Las amenazas muestran los factores del entorno que, de manera directa o indirecta, afectan negativamente su quehacer, que impide o limita la obtención de los objetivos. En caso de identificar cuellos de botella en las secciones analizadas en la evaluación, estos deben señalarse en esta sección.

Asimismo, se deben numerar y señalar las recomendaciones de cada uno de los apartados de la evaluación e identificar las dependencias y áreas de la entidad federativa involucradas en su solución.

Finalmente, se deberá presentar el análisis FODA, así como las recomendaciones de forma breve y resumida en el Anexo 5, cuidando que esta sección y el anexo sean consistentes.

- Conclusiones

Con base en la evaluación realizada se debe presentar un análisis sobre la gestión, operación y el desempeño del FAM-IEB en la entidad, en el que se integren y relacionen los hallazgos identificados en la evaluación. Para ello, se deben presentar conclusiones generales del fondo y del componente Infraestructura Educativa Básica, y específicas por sección temática. Además, a partir de los hallazgos de la evaluación, se debe valorar la situación de la entidad respecto al diseño federal, y si este fortalece o limita la gestión y ejercicio del FAM-IEB en la entidad federativa.

Asimismo, se deben retomar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, así como las recomendaciones por sección temática y del desempeño general del FAM-IEB identificadas en la información disponible dentro del informe de evaluación.

Las recomendaciones deben ser factibles y orientadas a las debilidades y las amenazas identificadas, deben ser un conjunto articulado de medidas para la mejora en la gestión, el ejercicio y el seguimiento del FAM-IEB en la entidad federativa. Estas deben identificarse por tema, orden de gobierno y actores involucrados en su atención.

De igual forma, con base en los hallazgos de la evaluación, se deberá reflexionar acerca de la perspectiva del FAM-IEB tomando en cuenta el proceso de liquidación del INIFED, si es que este ha influido en la gestión y operación del componente, y qué implicaría su liquidación en el corto y mediano plazo.

Las conclusiones deben ofrecer orientación para la toma de decisiones y para la mejora en la gestión y desempeño del FAM-IEB en la entidad.

Formatos de Anexos

Anexo 1. Destino de las aportaciones en la entidad federativa

El Anexo 1 se debe llenar de acuerdo con lo siguiente:

Llenar la Tabla 1. Presupuesto del FAM-IEB en [ejercicio fiscal evaluado], en la cual se debe desagregar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).

Llenar la Tabla 2. Presupuesto del FAM-IEB en [ejercicio fiscal evaluado], por tipo de servicio y de proyecto, desagregado por nivel educativo básico (preescolar, primaria y secundaria), en la cual se deberá colocar el monto y su porcentaje correspondiente.

Llenar la Tabla 3. Recursos FAM Potenciado en [ejercicio fiscal evaluado].

Llenar la Tabla 4. Población atendida por nivel educativo y por sexo en [ejercicio fiscal evaluado].

Tabla 1. Presupuesto del FAM-IEB en [ejercicio fiscal evaluado], por nivel educativo

| Nivel | Aprobado | Modificado | Ejercido | Ejercido/Modificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAM-IEB |  |  |  |  |
| Preescolar |  |  |  |  |
| Primaria |  |  |  |  |
| Secundaria |  |  |  |  |

Tabla 2. Presupuesto del FAM-IEB en [ejercicio fiscal evaluado] por tipo de servicio y de proyecto

| Nivel educativo | Tipo de servicio | Tipo de proyecto | Número de proyectos | Ejercido | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preescolar | [Agregar tipo de servicio, por ejemplo: general, indígena, comunitario, etc.] [agregar las filas que sean necesarias por tipo de servicio] | [insertar tipo de proyecto, por ejemplo: construcción, rehabilitación, conservación, etcétera] [agregar las filas que sean necesarias por tipo de proyecto] |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |
| Primaria | [Agregar tipo de servicio] [agregar las filas que sean necesarias por tipo de servicio] | [insertar tipo de proyecto, por ejemplo: construcción, rehabilitación, conservación, etcétera] [agregar las filas que sean necesarias] |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |
| Secundaria | [Agregar tipo de servicio] [agregar las filas que sean necesarias por tipo de servicio] | [insertar tipo de proyecto, por ejemplo: construcción, rehabilitación, conservación, etcétera] [agregar las filas que sean necesarias] |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |

Tabla 3. Recursos del FAM potenciado en [ejercicio fiscal evaluado]

| Tipo de proyecto | Monto | Porcentaje |
| --- | --- | --- |

Tabla 4. Población atendida por nivel educativo y por sexo en [ejercicio fiscal evaluado]

| Nivel educativo | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación preescolar |  |  |  |
| Educación primaria |  |  |  |
| Educación secundaria |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Anexo 2. Concurrencia de recursos en la entidad

El Anexo 2 se debe llenar de acuerdo con lo siguiente:

Llenar la Tabla 5. Fuentes de financiamiento concurrentes.

Para cada orden de gobierno se debe agregar el número de filas necesarias de acuerdo con las fuentes de financiamiento concurrentes identificadas.

Para cada fuente de financiamiento se debe registrar el presupuesto ejercido.

Para cada fuente de financiamiento se debe justificar su selección, con la cual se permita vincular cada fuente con el objetivo del FAM, componente Infraestructura Educativa.

Tabla 5. Fuentes de financiamiento concurrentes en [ejercicio fiscal evaluado]

| Orden de gobierno | Fuente de financiamiento | Presupuesto ejercido en [ejercicio fiscal evaluado] de la fuente de financiamiento | Justificación de la fuente de financiamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Federal |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |
| Estatal |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |
| Municipal |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |
| Convenios de coordinación y colaboración para la potenciación del fondo |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |
| Otros recursos |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |
| Total FAM-IEB |  |  |  |

Anexo 3. Procesos en la gestión y operación del FAM-IEB en la entidad federativa

El Anexo 3 se debe llenar de acuerdo con lo siguiente:

Diseñar el diagrama de los procesos de acuerdo con el análisis de gabinete y las entrevistas a las personas servidoras públicas. En el diseño del diagrama se deben considerar los elementos mínimos y simbología recomendada.

Llenar la Tabla 6 en la que se identifiquen, para cada proceso, las actividades y los actores que participan y analizar si los insumos disponibles (recursos humanos, financieros y materiales) son suficientes y adecuados para el funcionamiento de cada proceso.

Ejemplo: “Modelo General de Procesos”

Tabla 6. Tabla general de procesos

| Número de proceso | Nombre del proceso | Actividades | Áreas Responsables | Valoración general |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Elementos para la construcción de un diagrama de flujo

- Identificar a los actores claves del proceso.

- Identificar la actividad inicial y la actividad final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el proceso).

- Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en qué consisten.

- Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal.

- Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso.

Simbología

Fuente: Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos (SFP, 2016).

Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAM, componente Infraestructura Educativa Básica

El Anexo 4 se debe llenar de acuerdo con lo siguiente:

En el caso de los indicadores federales (estratégicos y de gestión), se debe llenar la tabla 7 y agregar por nivel de objetivo cada uno de los indicadores reportados en la MIR federal y llenar todos los campos solicitados.

En el caso de los indicadores estatales, se debe llenar la tabla 8 e incluir aquellos con los cuales se mide directamente el desempeño del FAM-IEB en la entidad y llenar todos los campos solicitados, así como señalar las dependencias responsables que les dan seguimiento y las fuentes de información consultadas.

Tabla 7. Resultados de los indicadores federales estratégicos del FAM-IEB en [ejercicio fiscal evaluado]

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Meta programada en [ejercicio fiscal evaluado] | Avance en [ejercicio fiscal evaluado] | Avance con respecto a la meta en [ejercicio fiscal evaluado] (Avance/ Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/ Meta) | Medios de verificación (fuentes de información) | Justificación del avance con respecto a la meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores MIR Federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propósito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 8. Resultados de los indicadores estatales del FAM-IEB en [ejercicio fiscal evaluado]

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Meta programada en [ejercicio fiscal evaluado] | Avance en [ejercicio fiscal evaluado] | Avance con respecto a la meta en [ejercicio fiscal evaluado] (Avance/ Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/ Meta) | Medios de verificación (fuentes de información) | Justificación del avance con respecto a la meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores estatales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propósito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo 5. Análisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB

El Anexo 5 debe ser llenado de acuerdo con el análisis realizado en la sección “VI. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del FAM-IEB”. La información plasmada en la sección VI de la evaluación y en el anexo 5 deberán ser consistentes.

Tabla 9. Análisis FODA y recomendaciones del FAM-IEB

| Sección de la evaluación | Fortalezas/ Oportunidades | Debilidades/Amenazas | Recomendaciones | Actores Involucrados de la entidad federativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribución y destino |  |  |  |  |
| Gestión y operación |  |  |  |  |
| Generación de Información y rendición de cuentas |  |  |  |  |
| Orientación y medición de resultados |  |  |  |  |

Listado de fuentes mínimas de información

- ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la INFE en el Programa FAM Potenciado

- ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

- AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal [año], de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior

- Cuenta Pública [insertar ejercicio fiscal evaluado]

- Evaluaciones externas al FAM y su componente Infraestructura Educativa Básica

- Guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos

- Guías de operación del FAM-IE (regular)

- Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos

- Informes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos

- Ley de Coordinación Fiscal

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

- Ley General de Contabilidad Gubernamental

- Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33

- Matriz de Indicadores para Resultados del FAM Infraestructura Educativa Básica

- Presupuesto de Egresos de la Federación [insertar ejercicio fiscal evaluado].

Ficha Técnica de Evaluación

| Concepto | Dato |
| --- | --- |
| Nombre o denominación de la evaluación |  |
| Nombre o denominación del Fondo de Aportaciones Federales |  |
| Ejercicio fiscal que se evalúa |  |
| Dependencia Coordinadora del Fondo de Aportaciones Federales a nivel federal |  |
| Unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo de Aportaciones Federales en la entidad federativa |  |
| Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo de Aportaciones Federales |  |
| Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en el que fue considerada la evaluación |  |
| Instancia coordinadora de la evaluación |  |
| Año de conclusión y entrega de la evaluación |  |
| Tipo de evaluación |  |
| Nombre de la instancia evaluadora externa |  |
| Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación |  |
| Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación |  |
| Nombre de la Unidad Administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) |  |
| Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) |  |
| Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuban con la revisión técnica de la evaluación |  |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora |  |
| Costo total de la evaluación con IVA incluido |  |
| Fuente de financiamiento |  |

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (s.f.). Guía para la evaluación de los fondos que integran el Ramo General 33. Disponible en:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Documents/Guia_Eval_FAF_RG33.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2013). Informe Final de la Evaluación de los Procesos del Programa Presupuestario E003: “Administración de los Fondos Federales y Valores en Propiedad y/o Custodia del Gobierno Federal. Disponible en:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Evaluaciones/CHPF2013/06e003ep13.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2017). Modelo de Términos de Referencia para la evaluación de procesos. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_Procesos.pdf

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (mayo de 2009). LINEAMIENTOS generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social. Disponible en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009#:~:text=%C2%B7%20Diagn%C3%B3stico%3A%20El%20documento%20de%20an%C3%A1lisis,se%20obtienen%20Propuestas%20de%20Atenci%C3%B3n

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (CONEVAL y SHCP) (23 de marzo de 2021). Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2021. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2021.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (abril de 2013). LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Disponible en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (s.f.). Guía para el diseño de indicadores estratégicos. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154446/Guia_Indicadores.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (s.f.). Guía para el diseño de indicadores estratégicas. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154446/Guia_Indicadores.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2013). Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2021). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (abril de 2013). LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Disponible en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2013). Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

Secretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (SEP e INIFED) (s.f.). ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019. Disponible en:

https://www.inifed.gob.mx/programa-nacional-reconstruccion/wp-content/uploads/2019/12/DOF-2.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2017). Modelo de Términos de Referencia para la evaluación de procesos. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_Procesos.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2017). Modelo de Términos de Referencia para la evaluación de procesos. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_Procesos.pdf

El Fondo de Aportaciones Múltiples se integra por los siguientes componentes: Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.

AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior y el AVISO por el que se da a conocer el monto correspondiente a cada entidad federativa del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social, así como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables empleadas y la fuente de información de las mismas.

Los tipos de servicio educativo pueden ser los siguientes:

Preescolar: Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), general, indígena y comunitario.

Primaria: general, indígena y comunitaria.

Secundaria: general, técnica, telesecundaria, para trabajadores y comunitaria.

El “Modelo general de procesos” presentado no es necesariamente coincidente con todos los procesos específicos que pueda tener cada entidad federativa, este es una referencia, es decir, se debe ajustar a la entidad.

Para más información consultar la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos, disponible en la dirección electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf