ANEXO 1. ESTRUCTURA DEL INFORME GENERAL

INFORME GENERAL DE LA PRÁCTICA

Se deberá elaborar un informe que detalle el contenido de la ficha resumen. Este podrá contener gráficos, tablas, imágenes y anexos.

El informe deberá enviarse en archivo Word (.docx) con letra Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas y tener una extensión de 5 a 10 cuartillas. En él se deberán desarrollar de manera clara los siguientes puntos:

CONTENIDO

- Título de la práctica. Seguimiento al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) durante la pandemia ocasionada por el virus SARS-COVID 19. - Situación inicial que dio origen a la práctica. Se llevaron a cabo los protocolos de actuación para fenómenos perturbadores que afectaron al estado, como la Tormenta tropical Cristóbal, el Huracán Delta y el Huracán Zeta, mismos que dejaron estragos en 88 municipios del estado lo que representa un 83% del total de los municipios del estado de Yucatán. Las declaratorias de emergencia emitidas fueron las siguientes: Declaratoria de Emergencia por Tormenta Tropical Cristóbal La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió dos boletines de prensa para dos declaratorias de emergencia en 64 municipios de Yucatán correspondientes al mes de junio de 2020. La primera declaratoria de emergencia fue emitida el 7 de junio para 26 municipios. A causa de lluvia severa e inundación pluvial del 31 de mayo al 4 de junio la declaratoria fue para 16 municipios. A causa de lluvia severa del 1 al 4 de junio, la declaratoria se extendió a 10 municipios más. La segunda declaratoria de emergencia fue emitida el 11 de junio para 38 municipios; a causa de inundación pluvial y lluvia severa dentro del periodo del 1 al 7 de junio. Atención al Desastre Natural Derivado del Fenómeno La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la Declaratoria de Desastre Natural para 75 municipios de Yucatán. Para tal efecto, se instaló el Comité de Evaluación de Daños por la tormenta tropical Cristóbal, el cual evaluó y cuantificó los daños ocasionados por la lluvia severa e inundación pluvial del 31 de mayo al 07 de junio de 2020. Dicho Comité se integra y agrupa, por 12 subcomités: Áreas Naturales Protegidas, Carretero, Educativo y Deportivo, Hidráulico, Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Naval, Pesquero y Acuícola, Residuos Sólidos, Salud, Infraestructura Vial y Urbana, Vivienda y Zonas Costeras; a través de los cuales se realizó la evaluación y levantamiento detallado de los daños, los cuales se presentaron ante el Comité para posteriormente ser analizados por el Comité Nacional del FONDEN, el cual dio como resultado la autorización de seis subcomités: Educativo y Deportivo; Monumentos Arqueológicos; Naval; Residuos Sólidos; e Infraestructura Vial y Urbana. Declaratoria de Emergencia por Tormenta Tropical “Gamma” y Huracán “Delta” La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió dos boletines de prensa para dos declaratorias de emergencia en 34 municipios de Yucatán correspondientes al mes de octubre de 2020. La primera declaratoria de emergencia fue emitida el 06 de octubre para cinco municipios; a causa de lluvia severa e inundación pluvial del 23 de septiembre al 01 de octubre, para 29 municipios por lluvia severa; para los municipios de Chemax, Cuncunul, Mérida, Temozón y Tunkás, por lluvia severa dentro del periodo del 01 al 07 de octubre de 2020 e inundación pluvial los días 07 y 08 de octubre de 2020; para los municipios de Buctzotz, Izamal, Tixkokob y Tixpéhual, por inundación pluvial los días 07 y 08 de octubre de 2020. La segunda declaratoria de emergencia fue emitida el 13 de octubre para 29 municipios; a causa de lluvia severa e inundación pluvial, para cinco municipios. Atención al Desastre Natural Derivado del fenómeno La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la Declaratoria de Desastre Natural para 38 municipios de Yucatán. Para tal efecto, se instaló el Comité de Evaluación de Daños por el huracán “Delta”, el cual evaluará y cuantificará los daños ocasionados por la lluvia severa e inundación pluvial del 01 al 08 de octubre de 2020. Dicho Comité se integra y agrupa, por ocho subcomités: Carretero, Educativo y Deportivo, Hidráulico, Monumentos Arqueológicos, Naval, Pesquero y Acuícola; Infraestructura Vial y Urbana; Vivienda y Zonas Costeras; a través de los cuales se realizó la evaluación y levantamiento detallado de los daños, los cuales se presentaron ante el Comité para posteriormente ser analizados por el Comité Nacional del FONDEN. Declaratoria de Emergencia por Huracán “Zeta” La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un boletín de prensa para una declaratoria de emergencia en ocho municipios de Yucatán correspondiente al mes de noviembre de 2020. La declaratoria de emergencia fue emitida el 04 de noviembre para ocho municipios; a causa de lluvia severa e inundación pluvial del 27 de octubre, para ocho municipios: Chikindzonot, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Tekom, Temax y Tixcacalcupul por lluvia severa; para el municipio de Chankom, por inundación pluvial ocurrida el 30 de octubre de 2020. - Descripción de la práctica. Con el propósito de mejorar la capacidad de resiliencia de la población vulnerable a los efectos del cambio climático del estado; se obtuvieron diagnósticos de los municipios afectados utilizando herramientas estadísticas como el Inegi y el Datamun, así también se elaboraron encuestas mediante visitas a los sitios afectados por los fenómenos naturales para recoger evidencia fotográfica y datos georreferenciados. Con esta información se obtuvieron los detalles sobre la ubicación de los daños a infraestructuras, casa habitación. - 1553 fotografías en el drive correspondientes a 356 sitios afectados: - 36 escuelas (149 fotos) - 1 iglesia (36 fotos) - 24 sitios de residuos sólidos (93 fotos) - 9 centros de salud (117 fotos) - 281 viviendas (1124 fotos) - 8 zonas costeras (34) Figura 1. Mapa georreferenciado de los daños a los municipios afectados por los desastres naturales Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán - Implementación y operación de la práctica. Después de la llegada los fenómenos meteorológicos perturbadores se dieron inició a la elaboración de los diagnósticos para cada uno de los 11 subcomités que se instalaron. Los diagnósticos se realizaron con proyecciones de información estadística del Inegi. El total de población afectada fue 943,382 personas de las cuales: - 549,639 personas se encuentran en situación de pobreza - 63% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema - 52% de la población indígena del estado resulto afectada - 65% de la población afectada sufre de carencias en la vivienda - 17% de la población afectada sufre de carencias alimentarias También se identificaron las afectaciones por sectores; por lo que se encontró: - $2,062,932,512 pesos en afectaciones al campo - +95,000 hectáreas dañadas - 77,000 personas afectadas que dependen directamente del campo - 9 de cada 10 afectados dependen de lo que producen - $206,405,576 pesos daños estimados a infraestructura carretera - 109 km de carreteras afectadas - $1,686,701,951 pesos en daños estimados a las viviendas - 16,861 viviendas afectadas - $237,593,300 en daños a infraestructura vial urbana - +$50,623,000 pesos en daños a infraestructura educativa y deportiva - 61 escuelas y 31 espacios deportivos dañados - $6,500,000 mdp daños en infraestructura de salud - 7 centros de salud y 2 almacenes de medicamentos dañados - +71,000 hectáreas de áreas naturales protegidas dañadas - 120,735 hectáreas de zona costera dañada lo que representa $4,340,640 pesos en daños - 47 hectáreas en 24 sitios de disposición final afectados, lo que representa $14,141,366 pesos en daños La práctica de implementación duró desde el mes de junio 2020 con la implementación del comité por la “Tormenta Tropical Cristóbal” a noviembre 2020 con la implementación de los comités por el “Huracán Zeta”. El proceso fue a través de la instalación de los subcomités, donde se fueron elaborando los diagnósticos y se fueron presentando las evaluaciones de los daños. Para este proceso participaron las dependencias y entidades del Gobierno del Estado en estrecha colaboración con sus homólogos del Gobierno Federal. Los resultados, se presentaron a los subcomités, quienes en común acuerdo llegaron a la determinación de los resultados finales. - Resultados o logros obtenidos de la práctica en la mejora de la política de desarrollo social. - Tormenta Tropical Cristóbal. Se instalaron 11 Subcomités de evaluación de daños los cuales reportaron de manera preliminar daños por 397 millones 928 mil 938 pesos. - De los daños de competencia estatal autorizados por Comité de la tormenta Cristóbal ya están fluyendo a través de las delegaciones federales y los recursos los ha dispuesto Banobras - El Comité Nacional del Fonden en su evaluación de daños final autorizó 169 millones, 788 mil 515 pesos, sin embargo, al pasar el ultimo filtro revisor modificaron los montos y autorizaron a Banobras liberar recursos para las dependencias federales responsables por 119 millones 738 mil 932.88 pesos desagregado de la siguiente forma: Tabla 1. Aportaciones 100% Federal por subcomité Subcomité; Monto autorizado por el comité evaluador de daños; Monto Banobras. Monumento Arquelogicos, artisticos e Historicos; $5,000,000.00; $5,000,000.00. Naval; $85,207,404.00; $85,207,404.00. Total; $90,207,404.00; $90,207,404.00. Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán Tabla 2. Aportaciones de recursos 50-50 (Federal y Estatal) por subcomité Subcomité; Monto autorizado por el comité evaluador de daños; Monto Banobras. Educativo y Deportivo; $50,623,296.00; $15,137,757. Residuos Sólidos; $14,141,366.26; $7,002,491.88. Salud; $6,500,000.00; $3,250,000.00. Vial Urbano; $8,316,449.00; $4,141,280.00. Total; $79,581,111.26; $29,531,528.88. Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán - Huracán Delta. Se instalaron 5 Subcomités de evaluación de daños los cuales reportaron de manera preliminar daños por 156 millones, 961 mil 99 pesos desagregado de la siguiente manera: Tabla 3. Aportaciones 100% Federal por subcomité (En proceso de autorización) Subcomité; Evaluación Fonden. Naval; $ 59,460,304.00. Pesquero y Acuícola; $ 29,203,483.53. Total; $ 88,663,787.53. Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán Tabla 4. Aportaciones de recursos 50-50 (Federal y Estatal) (En proceso de autorización) Subcomité; Evaluación Fonden. Carretero; $ 51,158,439.00. Educativo y Deportivo; $ 11,392,909.00. Víal y Urbana; $ 5,745,964.00. Total; $ 68,297,312.00. Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Yucatán A pesar de que mucha de la población damnificada no podrá hacer uso de Fondo Nacional de Desastres debido a las Reglas de Operación, se cuenta con información a nivel municipio georreferenciada que permitirá atender las situaciones con los programas a nivel estatal. - Relevancia. Para esta práctica, se identificaron como principales usuarios a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Yucatán y los beneficiarios directos del trabajo sobre los diagnósticos en cada uno de los subcomités a las personas que se vieron afectadas por los fenómenos meteorológicos. Con relación a la toma de decisiones, podemos destacar la disponibilidad de la información a nivel municipal, que facilita las decisiones informadas en casos de afectaciones a la población vulnerable por fenómenos meteorológicos. Por lo que, considerando los diagnósticos y el trabajo de investigación en campo para determinar las afectaciones en cada municipio, se cuenta con información suficiente para poder determinar los programas más adecuados que permitan minimizar los daños por estos fenómenos. - Innovación. Esta es una práctica innovadora en el estado ya que, como resultado del trabajo en los subcomités, se pudo implementar acciones que permitieran minimizar las afectaciones de la población que resulto vulnerada durante estos fenómenos meteorológicos. Para esto se utilizó recursos disponibles, como información estadística disponible de fuentes como el Inegi y el Datamun, así como información de campo. Lo anterior permitió identificar zonas e infraestructura vulnerada para poder determinar las intervenciones oportunas. - Posibilidad de réplica de la práctica. La posibilidad de réplica de esta práctica en otros gobiernos subnacionales es alta si se cuenta con voluntad política que permita flexibilidad con relación a las Reglas de Operación del Fondo para Desastres Naturales. El uso de herramientas como el Datamun de Coneval e información estadística del Inegi que permitan la identificación de las zonas vulnerables y al mismo tiempo el trabajo en campo que permita identificar las zonas y sectores que sufrieron daños, para poder cuantificarlos para determinar las intervenciones oportunas para cada caso. Se necesita personal capacitado, que conozca la metodología y que este familiarizado con las acciones y estrategias. Por lo tanto, cualquier Estado que quiera utilizar esta metodología, de la manera que se encuentra descrita en la sección de implementación, puede realizarlo utilizando los medios e información que tiene al alcance. A partir de la experiencia obtenida durante los fenómenos meteorológicos, el proceso de planeación para desastres naturales y los resultados obtenidos creemos que es posible replicar la experiencia en otros gobiernos subnacionales. - Lecciones aprendidas, alcances y retos que se han presentado en su implementación. Algunas de las lecciones aprendidas se derivan de las bondades que ofrece la información estadística proveniente de fuentes oficiales como el Datamun del Coneval, la cual permitió un trabajo de análisis georreferenciado de las zonas afectadas por los fenómenos naturales mencionados. Asimismo, se destaca la participación ciudadana con los trabajos colaborativos de rescate y de entrega de donativos en efectivo y en especie de manera voluntaria, al igual que el alto nivel de coordinación interinstitucional que se llevó a cabo con las dependencia y entidades de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Respecto a las áreas de oportunidad se identificaron aspectos como las reglas de operación que resultan ser arcaicas para el ámbito de aplicación actual. Sin embargo, aún persisten retos por atender, como la poca claridad en las reglas de operación del Fonden, las cuales hacen muy rígida la aplicación del Fondo, lo cual genera una alta incertidumbre en la recepción de recursos