## Hoja1
Documento de Trabajo para los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación del CONEVAL 2018
No. | Recomendación emitida por el equipo de evaluación | No. ASM | Aspecto Susceptible de Mejora (Compromiso del CONEVAL) | No, Actividad | Actividades | Área responsable | Área coordinadora | Fecha de término | Productos y/o evidencias de la actividad | Comentarios
1 | Elaborar una estrategia para mejorar el uso y la influencia de la información del CONEVAL | 1 | Identificar los alcances y la demanda de la información del CONEVAL por tipo de actor. | 1 | Elaborar un diagnóstico de la oferta y demanda del uso de la información del CONEVAL para la toma de decisiones en materia social. | DGAE DGAAP DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Documento sobre el análisis del uso de la información derivada de las evaluaciones. | Incluye el análisis de la Fichas de monitoreo
|  |  |  | 2 | Implementar la medición de la satisfacción de los tomadores de decisión sobre el uso de la información del CONEVAL de forma recurrente y en modo de entrevista una vez cada dos años. | DGAC | DGAC | Diciembre 2021 | Reporte de la medición de satisfacción de los tomadores de decisión sobre el uso de la información del CONEVAL.
|  |  |  | 3 | Elaborar un diagnóstico sobre la información publicada en la página del CONEVAL. | DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Actualización de la ubicación de la información de evaluación en la página web del CONEVAL.
|  | 2 | Revisar el diseño de los informes que genera el CONEVAL, así como la página del Consejo en relación a su volumen, estilo y lenguaje para hacer más accesible su información. | [6 empty] | El diagnóstico considera la revisión del diseño y permitirá seguir desarrollando formas diferentes para presentar información por tipo de actor.
|  | 3 | Sensibilizar a los tomadores de decisión para involucrarlos en el proceso de evaluación y mantener un contacto directo con ellos para influenciar el uso de la información del Consejo. | 4 | Capacitación de los funcionarios del CONEVAL para la divulgación de la información con actores políticos. | DGAC | DGAC | Junio 2020 | Cursos - Talleres para implementar la estrategia de embajadores de marca CONEVAL en redes sociales. | Se trata del proyecto que estaba implementando July sobre embajadores CONEVAL
|  |  |  | 5 | Cubrir la agenda de capacitación con los centros de estudio del Congreso en materia del CONEVAL a fin de divulgar los productos del Consejo en las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso. | DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Informe de la ejecución del plan de trabajo con un centro de estudios de la Cámara de Diputados y con el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.
|  |  |  | 6 | Continuar las reuniones con los actores relevantes que implementan programas o acciones sociales en los procesos de evaluación del CONEVAL. | DGAE | DGAE | Diciembre 2020 | Listas de asistencia y minutas de reuniones con participación de tomadores de decisión.
|  | 4 | Crear instrumentos y diseñar metodologías que fomenten el uso de la información del CONEVAL consdierando experiencias internacionales, así como a las experiencias recientes del CONEVAL. | 7 | Elaborar y publicar una guía para el uso de las evaluaciones en México. | DGAE | DGAE | Diciembre 2020 | Guía para el uso de las evaluaciones en México.
|  |  |  | 8 | Elaborar documentos de trabajo sobre la implementación de recomendaciones generadas por CONEVAL dirigidas al poder legislativo y a las entidades federativas. | DGAC | DGAC | Diciembre 2019 | a.Documentos de trabajo para guiar el trabajo legislativo (otros productos por área). b. Documento de seguimiento a las recomendaciones de los informes de evaluación de la política de desarrollo social.
|  |  |  | 9 | Elaborar un estudio comparativo internacional del CONEVAL con otras entidades similares en materia de monitoreo y evaluación. | DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Estudio comparativo internacional del CONEVAL con otras entidades similares internacionales.
2 | Crear una marca estratégica para las evaluaciones, análoga a la metodología de medición de la pobreza | 5 | Analizar la factibilidad de diseñar una marca estratégica para las evaluaciones, retomando el horizonte de monitoreo y evaluación. | 10 | Realizar análisis metodológicos sobre los instrumentos de monitoreo y evaluación del CONEVAL para adaptar nuevos enfoques metodológicos. | DGAE DGAC | DGAE | Diciembre 2021 | Documento de análisis sobre las metodologías de evaluación del CONEVAL.
|  |  |  | 11 | Incluir elementos basados en métodos cualitativos en el guion de análisis de factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto. | DGAE | DGAE | Diciembre 2019 | Guión de factibilidad actualizado.
3 | Fortalecer los procesos internos del CONEVAL para la detección de necesidades de información | 6 | Fortalecer la imagen del CONEVAL como una institución proveedora de información para diferentes públicos. | 12 | Actualizar los procesos sustantivos y adjetivos en la institución, a fin de queden establecidos mecanismos para detectar las necesidades reales de información de los diferentes públicos. | DGAA | DGAA | Diciembre 2021 | Procesos sustantivos y adjetivos del CONEVAL que consideren mecanismos para detectar las necesidades reales de información de los diferentes públicos. | Solo se dejó la recomendación relacionada con los procesos y se eliminó la sugerencia de la creación del área de análisis.
4 | Promover la ampliación de la cobertura de las evaluaciones en la Administración Pública Federal | 7 | Fortalecer la atribución de monitoreo y evaluación del CONEVAL a las Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios del Ramo 33. | 13 | Elaborar los criterios para el monitoreo y evaluación de los fondos que integran el Ramo General 33 que son competencia del CONEVAL. | DGAE DGAC | DGAE | Diciembre 2020 | Guía para la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33.
5 | Apoyar el fortalecimiento y desarrollo del mercado de servicios de evaluación | 8 | Fortalecer la cultura del monitoreo y la evaluación desde foros, seminarios y talleres con evaluadores. | 14 | Realizar talleres y grupos de enfoque con evaluadores para exponer las metodologías actuales y los requerimientos metodológicos de mediano y largo plazo a los evaluadores. | DGAE | DGAE | Diciembre 2020 | Listas de asistencia a talleres, grupos de enfoque y programa de capacitación.
|  |  |  | 15 | Continuar con la participación del CONEVAL, a través de la DGAE en seminarios, foros, diplomados y otros espacios a nivel municipal, estatal y federal en el país, además a nivel internacional en los que se brinde capacitación en temas de Monitoreo y Evaluación. | DGAE DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Listas de asistencia a seminarios, foros, diplomados y otros espacios, así como programas de capacitación. | Se incorporará el evento What Works Global Summit 2019.
|  | 9 | Apoyar a los evaluadores para el desarrollo de evaluaciones que garanticen su uso.
|  | 10 | Crear vínculos con universidades o centros de evaluación para fortalecer las capacidades de los evaluadores. | 16 | Buscar convenios de colaboración con universidades o centros de evaluación. | DGAE DGAAP DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Convenio de colaboración con universidades o centro de evaluación. | Se consideraron 5 dado el histórico de convenios con universidades y centros de estudio en cada año.
6 | Vincularse con tomadores decisión a nivel político para identificar y satisfacer necesidades | 11 | Fortalecer los procesos de identificación de necesidades de información para la toma de decisiones. | 17 | Impulsar una vinculación más directa con los centros de estudio de las Cámaras a fin de impulsar acciones en el poder legislativo. | DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Convenio de colaboración con dos centros de estudios del Congreso de la Unión.
|  |  |  | 18 | Fomentar la participación del CONEVAL en las sesiones CNDS y la CIDS, como entre sus integrantes, mediante la presentación de los principales productos del Consejo en el año de manera recurrente. | DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Agenda de las sesiones de la CNDS y CIDS con la participación del CONEVAL, de igual manera, en eventos de integrantes de las comisiones con intervenciones del CONEVAL.
|  |  |  | 19 | Realizar un seminario de monitoreo, evaluación y medición de la pobreza en el que se invite a tomadores de decisión. | DGAC | DGAC | Diciembre 2020 | Agenda del seminario considerando la participación de los tomadores de decisión.
7 | Analizar posibles “vacíos” en la gestión del proceso de evaluación | 12 | Estándares de calidad para las evaluaciones, códigos de conducta para los ofertantes y demandantes de servicios de evaluación, lineamientos metodológicos para el diseño de las evaluaciones. | 20 | Difundir documento con los principios que rigen la calidad de las evaluaciones del CONEVAL. | DGAE | DGAE | Diciembre 2019 | Documento Calidad de las Evaluaciones del CONEVAL actualizado.
|  |  |  | 21 | Publicar y difundir el esquema general para las evaluaciones de políticas. | DGAE | DGAE | Diciembre 2020 | Divulgar el documento de esquema general para las evaluaciones de políticas
|  |  |  | 22 | Continuar el seguimiento y análisis de la información derivada de la planeación nacional en evaluaciones por sectores y por temática social. | DGAE DGAC | DGAE DGAC | Diciembre 2020 | Evaluaciones de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Evaluaciones temáticas (integrales) 2020. Principales resultados de las prioridades nacionales de la Administración 2013-2018. ​Análisis de los objetivos e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024: Revisión del Anexo de la propuesta de PND 2019-2024.
|  |  |  | 23 | Continuar con la atención de criterios establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación relacionados con evaluaciones que contemplen enfoques transversales. | DGAE | DGAE | Diciembre 2019 | Evaluaciones con enfoques transversales. | Aquí se incluiría el análisis al derecho a la no discriminación en el documento de Consideraciones presupuestales para el proceso Prespuestario.
|  |  |  | 24 | Elaborar el esquema de evaluación de la política de protección integral de niñas, niños y adolescentes. | DGAE DGAC | DGAE | Diciembre 2019 | Esquema de evaluación de la política de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
8 | Elaborar un plan de acción de nuevas metodologías y diseños de evaluación | 13 | Analizar las metodologías con que cuenta el CONEVAL e incorporar elementos o valres que las fortalezcan | 25 | Elaborar un plan de acción para analizar la factibilidad de complementar las metodologías de evaluación definidas por el CONEVAL. | DGAE | DGAE | Diciembre 2020 | a) Documento que contenga el plan de acción sobre la posible modificación de metodologías de evaluación definidas por el CONEVAL. b) Módulo de género de los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados.